Hei!

Ref. Pt. 7.4 i årsmøteprotokoll 2021 om etablering av arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til utskifting av A og B brygga med nytt materiell.

Gruppa består av:

Jan-Inge Bjerke, havnesjef og leder av gruppa, tlf 45503374

Roger Åhlander, bryggeansvarlig A-brygga, tlf 48122683

Jens Molund, tidl. havnesjef, tlf 91870861

Oppdrag:

* Utarbeide forslag på alternativer på type flyttebrygger som erstatning for brygge A og B i SB i tråd med forventninger fra årsmøte 21.
* Utarbeide forslag på finansiering (hel/del/økt kaileie etc).
* Utarbeide plan for hvordan utskifting av bryggene kan foregå i praksis. I dette ligger også antatt tidsforbruk.
* Vurdere behov for innleie av arbeidskraft samt kostnader knyttet til dette.
* Vurdere fare for miljø og forslag/ tiltak for å begrense hendelser.
* Vurdere behov for å inkludere andre medlemmer i arbeidsgruppa.
* Lag liste over hvem som er viktigste interessenter som bør informeres om tiltaket.

Plan for arbeidsgruppa fremsendes styret senest 1. okt. 21

Frist: 1. februar 2022

Gruppa er etablert å har gjennomført 3 møter hvor punktene gitt i oppdraget er gått gjennom samt vurdert aktuelle leverandører av bryggemateriell. Vi ser for oss at leverandør står for montering mtp garantier mv.

Christian Nilsen har kommet til i gruppa for å jobbe med budsjett og sonderinger mot låneinstitusjoner. Jan-Inge Bjerke jobber mot kommunen angående muligheter for økonomisk bistand og hva som kreves av SB i forbindelse med utskifting av anlegg.

Roger Åhlander og Jens Molund jobber med justeringen/ omfordelingen. Dette vil kreve at vi har medlemmene med oss når plassering av båter etter størrelse skal avgjøres.

SBs medlemmer må regne med en god del dugnad for å fjerne gammelt anlegg og klargjøre havna (rydde opp i gammelt utstyr mv.). Båteierne på brygge A og B må i tidsrommet hvor bryggene skal skiftes flytte båtene sine. Justering/ omfordeling av båtplasser blir nødvendig (-de største båtene ytterst).

Gruppa er kommet frem til at det må opprettes delprosjekt for å jobbe med:

* Demontere og avhende gammelt anlegg (brygger)
* Demontere el-anlegg og vannanlegg (krever el. Kompetanse)
* Opprydding i gamle fortøyninger og kartlegge nye fortøyninger i havna.

Gruppa inviterer derfor medlemmer som har lyst til å bidra i prosjektet om å ta kontakt!

Jan-Inge Bjerke, havnesjef og leder av gruppa, tlf 45503374

Roger Åhlander, bryggeansvarlig A-brygga, tlf 48122683

Jens Molund, tidl. havnesjef, tlf 91870861

Christer Nilsen, medlem, tlf 91137686